## план
№ | Задача | Время(часы) | Исполнитель | Статус
1 | Почитать про python-api, посмотреть лучшие практики, найти фреймворк | 8 | Оба | Есть
2 | Разработать БД | 3 | Лена | Есть
3 | MVP для api питомца | 8 | Лена
4 | MVP отдельный сервис для генерации картинок из ассетов | 24 | Егор |  | Поскольку я вообще не представляю пока что будет ли это сложно, нужно чтобы ты вероятно, Егор, попробовал, поискал, посмотрел, сделал тестовый сервис, консольное приложение или в идеале api которая просто имеет один метод Get с какими-то параметрами и возвращает изображение. Ещё непонятно мы будем каждый раз генерить картинку или хранить её где-то, если генерить её дёшево вероятно лучше генерить
5 | Подумать как хранить ассеты для картинок. Папку на сервере и в бд хранить путь к изображению или есть Minio неплохой вариант помоему | 8 | Оба
6 | Разработать функционал для расшаривания питомца | 5 | Лена
7 | Функционал оплаты | 8 | Лена
8 | Telegram-bot |  | Егор
9 | Discord-bot |  | Лена
10 | Разработать подробную схему кода Для API, интерфейсов и классов, чтобы всё было унифицировано и дружило друг с другом в любой плоскости |  | Лена |  | Я сделаю, мы обсудим, потому что api питомца я буду писать
11 | Docker\Docker-compose файлы |  |  |  | Это уже под конец, ну либо когда хоть что-то уже будет рабочее готово

## фичи для реализации
№ | Задача | Важность реализации | Сложность | Реализовано | Подробности
1 | Создание питомца | Высокий | Легко | Нет | Создание сущности Pet(вероятное название), установка расы, имени, доп параметров
2 | Возможность изменения имени питомца после создания | Высокий | Легко | Нет | За это можно запросить плату
3 | Осмотр питомца, генерация картинки из ассетов | Высокий | Трудно! | Нет | Нужно нарисовать ассеты, взять откуда-то готовые, пока непонятно откуда возьмём, сначала надо сделать минимально рабочий функционал генерации картинок, а дальше решим
4 | Кормление питомца | Высокий | Легко | Нет
5 | Гладить питомца | Высокий | Легко | Нет
6 | Побить питомца | Высокий | Легко | Нет
7 | Лечить питомца | Среднее | Легко | Нет
8 | Событие "заболел", рандомное | Среднее | Средне | Нет | Можно каждый день делать рандом(умный) и если выпало болеть, будет болеть
9 | Функционал оплаты | Высокий | Трудно | Нет
10 | Расшарить питомца на 2 аккаунта, у обоих полный доступ к управлению | Высокий | Средне | Нет | Возможно надо сделать больше двух, можно за донат
11 | Расшарить питомца для посещения другими пользователями, ограниченные права | Высокий | Средне | Нет
12 | Создание прав для управления питомцем | Среднее | Средне | Нет
13 | Создание Базы Данных | Высокий | Трудно | Нет
14 | Подключение бота для общения к функционалу питомца, чтобы с ним можно было пообщаться | Низкий | Средне | Нет
15 | Уведомления о событиях питомца(скучает, кормить, действия других пользователей) | Высокий | Трудно | Нет | Пока вообще не знаю как это сделать
16 | Возможность дарить подарки аккаунтам, для которых ты гость | Высокий | Средне | Нет
17 | Можно сделать подписочную модель, за которую будут доступны большинство функций, например ты можешь использовать всю одежду, но одежду суперкачества(раритетность вещей) запретить и её придётся только покупать |  |  | Нет
18 | Бот телеграм | Высокий | Средне | Нет
19 | Бот дискорд | Среднее | Средне | Нет
20 | Бот вк | Низкий | Средне | Нет
21 | Для описания слов питомца можно придумать несколько сетов "милый", "грубый", "обычный" | Низкий | Средне | Нет

## Что сделано
№ | Задача
1 | Описаны все модели в API
2 | Написан код для создания базы данных при запуске main.py в корне api
3 | Написан код для добавления настроек
4 | Написана диаграмма ER для бд

## стек
№ | Технология
1 | Python
2 | PostgreSQL

## вопросы
№ | Вопрос | Ответ
1 | писи попы какашечки
2 | Про оплаты всё будет переделыватсья, модель и таблица в бд, сейчас оно просто чтобы было
3 | Только сейчас почему-то задалась вопросом как будет выглядеть магазин одежды например(магазин ассетов), мб придётся создать страничку в браузере и в ней можно будет листать и выбирать покупку? Мб как-то в интерфейсе телеграма можно было бы это сделать, у него есть апи для приложений магазинов и оплаты, но что тогда в случае с дискордом делать, потому что там нет такого функционала